## Лист1
ФОРМА №2
Таблица для сбора информации о выполнении объемов работ за неделю.
Объект: " _ЖД № 1_____17.04.2015_________________ "
СДР | Название задач | Объем работ выполненный, накопительно | Единица измерения
1 | СМР
1.22 | Устройство наружных стен | 85.75 | %
1.22.14 | стены 12 этаж отм. +31,200 | 100 | %
1.22.15 | стены 13 этаж отм. +34,000 | 100 | %
1.22.16 | стены 14 этаж отм. +36,800 | 45 | %
1.22.17 | стены 15 этаж отм. +39,600 | 45 | %
1.22.18 | стены 16 этаж отм. +42,400 | 100 | %
1.22.19 | стены 17 этаж отм. +45,200 | 60 | %
1.22.20 | стены 18 этаж отм. +48,000 | 65 | %
1.22.21 | стены машинного помещения отм. +51,220 | 100 | %
1.25 | Устройство внутренних стен и перегородок
1.25.1 | Устройство межквартирных перегородок | 84.4737 | %
1.25.1.1 | Перегородки 0 Подвал отм. -3,100 (с устройством полов и фундаментов под перегородки) | 100 | %
1.25.1.13 | перегородки 12 эт. отм. +31,200 | 100 | %
1.25.1.14 | перегородки 13 эт. отм. +34,000 | 25 | %
1.25.1.15 | перегородки 14 эт. отм. +36,800 | 25 | %
1.25.1.16 | перегородки 15 эт. отм. +39,600 | 40 | %
1.25.1.17 | перегородки 16 эт. отм. +42,400 | 100 | %
1.25.1.18 | перегородки 17 эт. отм. +45,200 | 40 | %
1.25.1.19 | перегородки 18 эт. отм. +48,000 | 75 | %
1.25.2 | Устройство каркасов внутриквартирных перегородок | 72.2222
1.25.2.1 | 1 эт. Knauf перегородок отм. -0,100 | 100 | %
1.25.2.2 | 2 эт. Knauf перегородок отм. +3,200 | 100 | %
1.25.2.3 | 3 эт. Knauf перегородок отм. +6,000 | 100 | %
1.25.2.4 | 4 эт. Knauf перегородок отм. +8,800 | 100 | %
1.25.2.5 | 5 эт. Knauf перегородок отм. +11,600 | 100 | %
1.25.2.6 | 6 эт. Knauf перегородок отм. +14,400 | 100 | %
1.25.2.7 | 7 эт. Knauf перегородок отм. +17,200 | 100 | %
1.25.2.8 | 8 эт. Knauf перегородок отм. +20,000 | 100 | %
1.25.2.9 | 9 эт. Knauf перегородок отм. +22,800 | 100 | %
1.25.2.10 | 10 эт. Knauf перегородок отм. +25,600 | 100 | %
1.25.2.11 | 11 эт. Knauf перегородок отм. +28,400 | 100 | %
1.25.2.12 | 12 эт. Knauf перегородок отм. +31,200 | 100 | %
3 | 16 эт. Knauf перегородок отм. +31,200 | 100 | %
1.26 | Каменная кладка парапета и вентшахт на отм +51,220 | 100 | %
1.31 | п.1.1.6. Устройство кровли | 5 | %
1.34 | Заполнение оконных проемов | 64.973 | %
1.34.1 | окна 0 Подвал отм. -2,800 | 0 | %
1.34.2 | окна 1 этаж | 100 | %
1.34.3 | окна 2 этаж | 100 | %
1.34.4 | окна 3 этаж | 100 | %
1.34.5 | окна 4 этаж | 100 | %
1.34.6 | окна 5 этаж | 100 | %
1.34.7 | окна 6 этаж | 100 | %
1.34.8 | окна 7 этаж | 100 | %
1.34.9 | окна 8 этаж | 100 | %
1.34.10 | окна 9 этаж | 100 | %
1.34.11 | окна 10 этаж | 100 | %
1.34.12 | окна 11 этаж | 100 | %
1.34.13 | окна 12 этаж | 100 | %
1.34.14 | окна 13 этаж | 1 | %
1.34.15 | окна 14 этаж | 0 | %
1.34.16 | окна 15 этаж | 0 | %
1.34.17 | окна 16 этаж | 1 | %
1.34.18 | окна 17 этаж | 0 | %
1.34.19 | окна 18 этаж | 0 | %
1.40 | Монтаж подоконников и откосов с 1 по 9 этаж | 50 | %
1.43 | Отделочные работы | 33.8444 | %
1.43.1 | Отделочные работы (1,1): черн. Отделка квартир 1- 9эт. | 100 | %
1.43.1.1 | ОР(1) 1 этаж | 100 | %
1.43.1.2 | ОР(1) 2 этаж | 100 | %
1.43.1.3 | ОР(1) 3 этаж | 100 | %
1.43.1.4 | ОР(1) 4 этаж | 100 | %
1.43.1.5 | ОР(1) 5 этаж | 100 | %
1.43.1.6 | ОР(1) 6 этаж | 100 | %
1.43.1.7 | ОР(1) 7 этаж | 100 | %
1.43.1.8 | ОР(1) 8 этаж | 100 | %
1.43.1.9 | ОР(1) 9 этаж | 100 | %
1.43.2 | Отделочные работы (1,2): черн. Отделка квартир 10- 18эт. | 12.2222
1.43.2.1 | ОР(1) 10 этаж | 95 | %
1.43.2.2 | ОР(1) 11 этаж | 5 | %
1.43.2.3 | ОР(1) 12 этаж | 10 | %
1.43.2.4 | ОР(1) 13 этаж | 0 | %
1.43.2.5 | ОР(1) 14 этаж | 0 | %
1.43.2.6 | ОР(1) 15 этаж | 0 | %
1.43.2.7 | ОР(1) 16 этаж | 0 | %
1.43.2.8 | ОР(1) 17 этаж | 0 | %
1.43.2.9 | ОР(1) 18этаж | 0 | %
1.43.3 | Отделочные работы (2): черновая отделка МОП | 57 | %
1.43.3.1 | ОР(2) Подвал (ИТП, насосные, электрощитовые) | 100 | %
1.43.3.2 | ОР(2) Подвал | 30 | %
1.43.3.3 | ОР(2) 1 этаж | 100 | %
1.43.3.4 | ОР(2) 2 этаж | 100 | %
1.43.3.5 | ОР(2) 3 этаж | 100 | %
1.43.3.6 | ОР(2) 4 этаж | 100 | %
1.43.3.7 | ОР(2) 5 этаж | 100 | %
1.43.3.8 | ОР(2) 6 этаж | 100 | %
1.43.3.9 | ОР(2) 7 этаж | 100 | %
1.43.3.10 | ОР(2) 8 этаж | 100 | %
1.43.3.11 | ОР(2) 9 этаж | 100 | %
1.43.3.12 | ОР(2) 10 этаж | 95 | %
1.43.3.13 | ОР(2) 11 этаж | 5 | %
1.43.3.14 | ОР(2) 12 этаж | 10 | %
1.43.4 | Устройство полов на этажах | 35.5556
1.43.4.1 | Полы 1 этаж | 15 | %
1.43.4.2 | Полы 2 этаж | 100 | %
1.43.4.3 | Полы 3 этаж | 100 | %
1.43.4.4 | Полы 4 этаж | 100 | %
1.43.4.5 | Полы 5 этаж | 5 | %
1.43.4.6 | Полы 6 этаж | 0 | %
1.43.4.7 | Полы 7 этаж | 0 | %
1.43.4.8 | Полы 8 этаж | 0 | %
1.43.4.9 | Полы 9 этаж | 0 | %
1.43.4.10 | Полы 10 этаж | 0 | %
1.46 | Внутренние сети ВК (1): (стояки ВК, магистрали ВК по 18 этажу и подвалу)* без горизонтальной разводки | 100 | %
1.46.1 | внутр. ВК(1) 0 Подвал К1, К2 | 100 | %
1.46.2 | внутр. ВК(1) 0 Подвал В1,В2,Т3,Т4 | 100 | %
1.46.3 | Монтаж ПНУ, ВУ | 100 | %
1.46.4 | внутр. ВК(1) 1 этаж | 100 | %
1.46.5 | внутр. ВК(1) 2 этаж | 100 | %
1.46.6 | внутр. ВК(1) 3 этаж | 100 | %
1.46.7 | внутр. ВК(1) 4 этаж | 100 | %
1.46.8 | внутр. ВК(1) 5 этаж | 100 | %
1.46.9 | внутр. ВК(1) 6 этаж | 100 | %
1.46.10 | внутр. ВК(1) 7 этаж | 100 | %
1.46.11 | внутр. ВК(1) 8 этаж | 100 | %
1.46.12 | внутр. ВК(1) 9 этаж | 100 | %
1.46.13 | внутр. ВК(1) 10 этаж | 100 | %
1.46.14 | внутр. ВК(1) 11 этаж | 100 | %
1.46.15 | внутр. ВК(1) 12 этаж | 100 | %
1.46.16 | внутр. ВК(1) 13 этаж | 85 | %
1.46.17 | внутр. ВК(1) 14 этаж | 85 | %
1.46.18 | внутр. ВК(1) 15 этаж | 85 | %
1.46.19 | внутр. ВК(1) 16 этаж | 85 | %
1.46.20 | внутр. ВК(1) 17 этаж | 85 | %
1.46.21 | внутр. ВК(1) 18 этаж | 85 | %
1.50 | Внутренние сети ВК (2): (Установка санфаянса и горизонтальные разводки) | 13.3333
1.50.1 | внутр. ВК(2) 1 этаж | 0
1.50.2 | внутр. ВК(2) 2 этаж | 30
1.50.3 | внутр. ВК(2) 3 этаж | 30
1.50.4 | внутр. ВК(2) 4 этаж | 30
1.50.5 | внутр. ВК(2) 5 этаж | 30
1.50.6 | внутр. ВК(2) 6 этаж | 30
1.50.7 | внутр. ВК(2) 7 этаж | 30
1.50.8 | внутр. ВК(2) 8 этаж | 30
1.50.9 | внутр. ВК(2) 9 этаж | 30
1.50.10 | внутр. ВК(2) 10 этаж
1.50.11 | внутр. ВК(2) 11 этаж
1.50.12 | внутр. ВК(2) 12 этаж
1.50.13 | внутр. ВК(2) 13 этаж
1.50.14 | внутр. ВК(2) 14 этаж
1.50.15 | внутр. ВК(2) 15 этаж
1.50.16 | внутр. ВК(2) 16 этаж
1.50.17 | внутр. ВК(2) 17 этаж
1.50.18 | внутр. ВК(2) 18 этаж
1.53 | Внутренние сети отопления (монтаж стояков без горизонтальной разводки) | 100 | %
1.53.22 | 18 этаж | 100 | %
1.54 | Монтаж радиаторов и горизонтальных разводок (квартиры, МОП, Лестничные клетки) | 67.8571
1.54.1 | Радиаторы 1 этаж | 100 | %
1.54.2 | Радиаторы 2 этаж | 100 | %
1.54.3 | Радиаторы 3 этаж | 100 | %
1.54.4 | Радиаторы 4 этаж | 100 | %
1.54.5 | Радиаторы 5 этаж | 100 | %
1.54.6 | Радиаторы 6 этаж | 100 | %
1.54.7 | Радиаторы 7 этаж | 100 | %
1.54.8 | Радиаторы 8 этаж | 100 | %
1.54.9 | Радиаторы 9 этаж | 100 | %
1.54.10 | Перевеска радиаторов в проектное положение | 100 | %
1.54.11 | Горизонтальная разводка 10 этаж | 100 | %
1.54.12 | Горизонтальная разводка 11 этаж | 100 | %
1.54.13 | Горизонтальная разводка 12 этаж | 100 | %
1.54.14 | Горизонтальная разводка 13 этаж | 0 | %
1.54.15 | Горизонтальная разводка 14 этаж | 0 | %
1.54.16 | Горизонтальная разводка 15 этаж | 0 | %
1.54.17 | Горизонтальная разводка 16 этаж | 0 | %
1.54.18 | Горизонтальная разводка 17 этаж | 0 | %
1.54.19 | Горизонтальная разводка 18 этаж | 0 | %
1.54.20 | монтаж радиаторов 10-18 этаж | 30 | %
1.54.21 | Лестничная клетка | 95 | %
1.57 | Вентиляция и кондиционирование | 39.4
1.57.1 | вент.короб 0 Подвал | 90 | %
1.57.2 | Монтаж крышных вентиляторов | 100 | %
1.57.3 | установка клапанов дымоулаления | 0 | %
1.57.4 | установка вент решеток с 1-18 эт. | 0 | %
1.57.5 | вент.короб 1 - 18 этаж вт.ч. установка вентоборудования | 7 | %
1.60 | Внутренние сети электроснабжения (прокладка эл.проводки ) | 71.4286
1.60.1 | Монтаж электрощитовой | 100 | %
1.60.2 | Монтаж стояков питающих линий эл.сн. 1-18 эт. | 100 | %
1.60.3 | эл.сн. Проводка Подвал | 100 | %
1.60.4 | эл.сн. Проводка 1 этаж | 100 | %
1.60.5 | эл.сн. Проводка 2 этаж | 100 | %
1.60.6 | эл.сн. Проводка 3 этаж | 100 | %
1.60.7 | эл.сн. Проводка 4 этаж | 100 | %
1.60.8 | эл.сн. Проводка 5 этаж | 100 | %
1.60.9 | эл.сн. Проводка 6 этаж | 100 | %
1.60.10 | эл.сн. Проводка 7 этаж | 100 | %
1.60.11 | эл.сн. Проводка 8 этаж | 100 | %
1.60.12 | эл.сн. Проводка 9 этаж | 100 | %
1.60.13 | эл.сн. Проводка 10 этаж | 100 | %
1.60.14 | эл.сн. Проводка 11 этаж | 100 | %
1.60.15 | эл.сн. Проводка 12 этаж | 100 | %
1.61 | Монтаж установочных коробок (розетки) | 50 | %
1.61.1 | эл.сн. 1 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.2 | эл.сн. 2 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.3 | эл.сн. 3 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.4 | эл.сн. 4 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.5 | эл.сн. 5 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.6 | эл.сн. 6 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.7 | эл.сн. 7 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.8 | эл.сн. 8 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.61.9 | эл.сн. 9 эт. Коробки установочные | 100 | %
1.64 | Внутренние сети электроснабжения (конечные устройства) | 0 | %
1.66 | Монтаж стояков внутр. Слаботочных сетей | 100 | %
1.67 | Внутр. Слабот. Сети с 1 по 18 этаж | 50 | %
1.70 | Монтаж системы АПС и АДУ | 15 | %
1.70.1 | Монтаж стояков системы АПС и АДУ 1-18 эт. | 100 | %
1.70.2 | монтаж системы 1 этаж | 17 | %
1.70.3 | монтаж системы 2 этаж | 17 | %
1.70.4 | монтаж системы 3 этаж | 17 | %
1.70.5 | монтаж системы 4 этаж | 17 | %
1.70.6 | монтаж системы 5 этаж | 17 | %
1.70.7 | монтаж системы 6 этаж | 17 | %
1.70.8 | монтаж системы 7 этаж | 17 | %
1.70.9 | монтаж системы 8 этаж | 17 | %
1.70.10 | монтаж системы 9 этаж | 17 | %
1.70.11 | монтаж системы 10 этаж | 5 | %
2 | Эскалаторы.лифты и техническое оборудование | 25 | %
2.1 | Оборудование в шахтах | 25 | %
3.1 | Монтаж оборудования ИТП | 100 | %
3.2 | Пусконаладка оборудования ИТП | 100 | %
3.5 | Наружные сети водоснабжения (временные) | 100 | %
3.6 | Наружные сети водоснабжения (внеплощадочные) | 100 | %
3.7 | Наружные сети водоснабжения (внутриплощадочные) | 100 | %
3.8 | Наружные сети канализации К1 (внеплощадочные) | 100 | %
3.9 | Наружные сети канализации К1 (внутриплощадочные) | 100 | %
3.10 | Наружные сети канализации К2 (внеплощадочные)
3.10.1 | К2 открытый способ | 0 | %
3.10.2 | К2 ГНБ способ | 0 | %
3.11 | Наружные сети канализации К2 (внутриплощадочные) | 0 | %
3.12 | Устройство ж/б резервуара v=50 м3 | 0 | %
3.13 | Итоговые испытания и сдача наружных сетей канализации К2 | 0 | %
3.16 | Наружные сети теплоснабжения (внеплощадочные) | 100 | %
3.17 | Итоговые испытания и сдача наружных сетей теплоснабжения | 100 | %
3.20 | Внутриплощадочные сети теплоснабжения до ИТП) | 100 | %
3.21 | Врезка тепловых сетей в камере 48а | 100 | %
3.22 | Итговые испытания и сдача наружных сетей теплоснабжения | 100 | %